# QBR - Elektra Rewards - Q1 2026 (Ejemplo)

Elektra Rewards - Direccion de Lealtad - Q1 2026 - EJEMPLO DE REFERENCIA

# 1. Resumen ejecutivo

Elektra Rewards cerro Q1 con crecimiento solido de redencion (+6 pp vs meta) y un NPS de 61, el mas alto en cuatro trimestres. La nota de alerta es el churn: subio a 8.4% en febrero por friccion en el proceso de canje movil, ya corregido en marzo. Pedimos al comite aprobar la inversion en la app de canje y el nuevo tramo de recompensas expres. Recomendacion: mantener el rumbo, priorizar retencion.

# 2. KPIs vs meta

| KPI | Meta | Real | Delta vs meta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Churn (%) | 6.0 | 8.4 | +2.4 | ROJO |
| Redencion (%) | 42.0 | 48.0 | +6.0 | VERDE |
| NPS | 55 | 61 | +6 | VERDE |
| ROI campanas (%) | 150 | 138 | -12 | AMBAR |
| Trafico tienda (miles) | 820 | 845 | +25 | VERDE |

# 3. Riesgos

Churn elevado por friccion en canje movil - impacto alto, probabilidad media. Mitigacion: hotfix de la app desplegado en marzo; monitoreo semanal del embudo de canje.

ROI de campanas por debajo de meta - impacto medio, probabilidad media. Mitigacion: reasignar presupuesto de display a CRM y recompensas personalizadas.

Dependencia de un solo proveedor de SMS para notificaciones - impacto medio, probabilidad baja. Mitigacion: contratar proveedor secundario en Q2.

# 4. Decisiones

| Decision requerida | Responsable | Fecha limite |
| --- | --- | --- |
| Aprobar inversion de $4.2M MXN en rediseno de canje movil | Dir. Lealtad + CFO | 15-abr-2026 |
| Lanzar tramo 'Recompensas Expres' en el top 20 de tiendas | Dir. Lealtad | 30-abr-2026 |
| Autorizar proveedor secundario de SMS | Dir. TI | 10-may-2026 |

Workshop Claude Avanzado - Grupo Salinas - v1.0 - 2026